Приложение

к приказу директора МБОУ «СОШ № 3»

№ от августа 2016 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Ильченко

**П Л А Н**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ «СОШ № 3» в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | | Контроль | |
| **1. Организационно-распорядительная деятельность** | | | | |  | |
| 1.1 | Анализ участия школы в государственной итоговой аттестации 2016года. | Август-сентябрь | Пономарева А.А. | | Пед.советанализ | |
| 1.2 | Планирование работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года | Август, сентябрь | Пономарева А.А. | | Приказ, план, совещание | |
| 1.3 | Подготовка необходимых распорядительных документов по организации подготовки государственной итоговой аттестации: создание рабочей группы; о работе «горячей линии»; о проведении информационно-разъяснительной работы; об организации и проведении ГИА; о повышении качества подготовки к ГИА; о проведении итогового сочинения, как допуск к ГИА, об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2016-2017 учебного года и другие. | В течение учебного года | Ильченко Т.А. Пономарева А.А. | | Приказы | |
| 1.4 | Создание базы данных выпускников для прохождения итогового сочинения | Сентябрь- октябрь | Кл.руководитель Пономарева А.А. | | Заявления,списки | |
| 1.5 | Создание базы данных выпускников для проведения ЕГЭ и ОГЭ. Уточнение списка обучающихся с выбором предметов ЕГЭ,ОГЭ | Сентябрь- октябрь | Кл.руководители Пономарева А.А. | | Заявления,списки | |
| 1.6 | Создание подборки нормативно-правовых актов и инструктивных материалов федерального, регионального, муниципального уровней | По мере поступления | Пономарева А.А. | | Методич. папки | |
| 1.7 | Комплектование состава общественных наблюдателей, организаторов проведения ЕГЭ и ОГЭ. | Ноябрь, февраль | Пономарева А.А. | | Приказы, списки | |
| 1.8 | Подготовка распорядительных документов о порядке окончания учебного года, по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников. | Май | Ильченко Т.А., Пономарева А.А. | | Приказы, совещание | |
| 1.9 | Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации. | Январь- июнь | Ильченко Т.А. | | Приказы | |
| 1.10 | Организация подвоза учащихся в ППЭ и обеспечения их безопасности. | Май, июнь | Ильченко Т.А. | | Приказы | |
| 1.11 | Учеба организаторов по технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с нормативными документами. | Март-апрель | ПономареваА.А. | | Совещание,информация, | |
| 1.12 | Выявление предварительной численности выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» | Январь- июнь | ПономареваА.А. | | Беседы с родителями, учёт | |
| 1.13 | Подготовка и согласование списков выпускников, подлежащих прохождению государственной итоговой аттестации с ОВЗ и в форме ГВЭ. | Февраль- апрель | ПономареваА.А. | | Беседы с родителями, списки | |
| 1.14 | Проведение анкетирования с обучающимися 9,11 классов. | Ноябрь, февраль | ПономареваА.А. | | Анализ, совещание | |
| 1.15 | Обучение выпускников, с целью изучения процедуры сдачи экзамена и приобретения навыков заполнения бланков ЕГЭ. | В течение года. | Кл.руководители Пономарева А.А. | | Клас.часы, дополнит. занятия | |
| 1.16 | Техническое обеспечение государственной итоговой аттестации. | В течение уч. года | Ильченко Т.А. | | Приказы, совещание | |
| 1.17 | Анализ участия в ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году. | Июль | Пономарева А.А | | Аналитическая справка | |
| 1.18. | Адаптация выпускников 9, 11 классов 2016года | Сентябрь | Пономарева А.А | | Отчёт | |
| **2. Организация информационно - разъяснительной работы участников образовательного процесса по проведению государственной итоговой аттестации.** | | | | | | |
| 2.1 | Информационные совещания с педколлективом по изучению нормативно-правовых и методических материалов государственной итоговой аттестации в 2017 году. | Сентябрь-июнь | Пономарева А.А. | | | Совещания, методич. папка |
| 2.2 | Собеседование с классными руководителями по организации подготовки к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году | Ежемесячно | Пономарева А.А. | | | Собеседование |
| 2.3 | Классные часы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ, знакомство выпускников с материалами периодической печати по данному вопросу | Сентябрь-май | Кл.руководители Пономарева А.А. | | | Классный час |
| 2.4 | Родительские классные собрания по вопросам ознакомления с нормативно- правовыми документами по организации и проведению государственной итоговой аттестации 2017года | Сентябрь - май | Пономарева А.А. | | | Родител. собрания, протокол |
| 2.5 | Встречи с учащимися 9,11-х классов для знакомства с новыми документами государственной итоговой аттестации | По мере надобности | Пономарева А.А. | | | Беседы, классный час |
| 2.6 | Проведение консультаций с родителями 9 и 11 классов с целью изучения и разъяснения Порядка проведения государственной итоговой аттестации и инструктивных документов. | В течение года. | Пономарева А.А. | Беседы, консультации, тетрадь посещения | | |
| 2.7 | Подготовка подборки материалов средств массовой информации по ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года. | Пономарева А.А. | Методич. папка | | |
| 2.8 | Оформление школьных информационных стендов по подготовки ЕГЭ и ОГЭ 2017года | Август -май | Пономарева А.А. | Стенды | | |
| 2.9 | Оформление предметных стендов и методических уголков по подготовке к государственной итоговой аттестации в учебных кабинетах | Сентябрь, периодически меняя | Кл.руководители,  учителя-предметники,  Пономарева А.А. | Справка, совещание | | |
| 2.10 | Создание информационного банка данных ЕГЭ, ОГЭ 2017 года | Октябрь- июнь | Пономарева А.А. | Методич. папки | | |
| 2.11 | Проведение общешкольных линеек по вопросам успеваемости и итогов контроля знаний обучающихся выпускных классов | Ноябрь,  декабрь,  март | Пономарева А.А. | Сообщения | | |
| 2.12 | Заслушивание на совещании при зам.директора по УВР информации классных руководителей и учителей–предметников по выполнению плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | Ежемесячно | Пономарева А.А., учителя-предметники, классные руководители. | совещаниепротокол | | |
| 2.13 | Совещание при зам.директора по УВР:  «Система работы классных руководителей, учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации»  Совещание при зам.директора по УВР:  «Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов - порядок проведения, инструктивные документы»  Совещание при зам.директора по УВР:  «Нормативно-правовая база ГИА. Результаты контроля за подготовкой выпускников».  Совещание при зам.директора по УВР:  «О качественной подготовке обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации» | Декабрь  Январь  Февраль  Март | Пономарева А.А.,  Кл.руководители  Пономарева А.А.  Пономарева А.А.  учителя-предметники,  Пономарева А.А. | совещание  протокол  совещание  протокол  совещание  протокол  совещание  протокол | | |
| 2.14 | Информационное совещание «Изучение инструкций к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ» | Март  Апрель  Май | Пономарева А.А. | совещание  протокол | | |
| 2.15 | Использование Интернет-ресурсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года. | ЩербаченкоА.А. | Справка | | |
| 2.16 | Размещение материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года на школьном сайте. | Постоянно | Пономарева А.А.  ЩербаченкоА.А. Черненко В.В.. | Сайт | | |
| 2.17 | Работа «Горячей линии» по вопросам ГИА 2017 года. | В течение года. | ПономареваА.А. | Приказ, график | | |
| 2.18 | Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | В течение года. | ПономареваА.А.  учителя-предметники | Беседы | | |
| 2.19 | Выпуск буклетов для выпускников и родителей с разъяснением Порядка ГИА, инструктивных и законодательных актов. | Октябрь  Февраль  Март | ПономареваА.А. | Буклет | | |
| **3. Работа с обучающимися и родителями по повышению качества подготовки к**  **государственной итоговой аттестации** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Заседание ШМО по результатам государственной итоговой аттестации 2016года | август | Председатели ШМО | Заседание ШМО, протокол |
| 3.2 | Организация внеурочной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ | Сентябрь-май | Пономарева А.А. | График |
| 3.3 | Составление графика проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА. | Сентябрь | ПономареваА.А.  учителя-предметники | График, приказ |
| 3.4 | Внесение корректировок в планы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов по русскому языку и математике. | До 1.01.2017г | ПономареваА.А.  учителя-предметники | Беседа |
| 3.5 | Организация обобщающего повторения в выпускных классах по предметам | Февраль-май | Учителя предметники | Справка, совещание |
| 3.6 | Составление планов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. | Сентябрь | ПономареваА.А.  учителя-предметники | Планы, совещание |
| 3.7 | Наличие демоверсий по предметам в библиотеке. Оформление уголка по подготовке к ЕГЭ,ОГЭ. | Октябрь | Егорова Г.А. | Информация совещание |
| 3.8 | Ведение диагностических карт по отработке материала по русскому языку, математике и предметов по выбору обучающихся 9,11классов | В течение года | Учителя-предметники | Справка, совещание |
| 3.9 | Составление планов по устранению выявленных пробелов знаний в ходе проведения КДР по математике и русскому языку. | Ежемесячно | Учителя-предметники | Планы, час контроля |
| 3.10 | Организация участия обучающихся в работе межшкольных факультативов. | По графику | Учителя-предметники | График |
| 3.11 | Использование Интернет-ресурсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года. | Учителя-предметники | Отчёт |
| 3.12 | Организация дополнительных занятий по подготовке ГИА по математике, русскому языку и предметов по выбору. | Ноябрь-май | учителя-предметники ПономареваА.А. | График, совещание |
| 3.13 | Проведение занятий по обучению обучающихся заполнению бланков ответов ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года | ПономареваА.А.  Учителя предметники | Классный час |
| 3.14 | Проверка организации повторения и подготовки к ГИА 9,11 классов | Февраль | ПономареваА.А. | Справка, совещание |
| 3.15 | Оказание психологической помощи обучающимся 9,11-х классов и их родителям при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. | По мере необходимости | Учителя-предметники | Беседы |
| 3.16 | Информирование родителей выпускников о посещении уроков и дополнительных занятий, о результатах КДР и репетиционных экзаменов, об успеваемости по предметам. | В течение года | Классные руководители  и учителя-предметники. | Уведомления, беседы, родител. собрания |
| 3.17 | Проведение родительских собраний в 9, 11 классах совместно с учителями и учащимися по вопросам подготовки ОГЭ, ЕГЭ, и итоговому сочинению. | По мере необходимости | ПономареваА.А.  учителя-предметники,  кл.руководители | Родительские собрания, протокол |
| 3.18 | Ознакомление выпускников 11 класса с нормативными документами и процедурой проведения итогового сочинения по литературе. | Сентябрь, октябрь, ноябрь | ПономареваА.А. | Классный час |
| 3.19 | ***Работа учителя со всеми обучающимися и слабоуспевающими по математике*** |  |  |  |
| 3.19.1 | Анализ участия в КДР | Ежемесячно | Учителя математики | Справка, совещание |
| 3.18.2 | Ведение диагностических карт пробелов знаний на каждого ученика. | На каждом уроке | ИвченкоИ.Ю. | Диагност. карты |
| 3.18.3 | Проведение отработок тем, по которым допущены ошибки на уроках, на дополнительных занятиях. | На каждом уроке | Ивченко И.Ю. | Журнал отработки, беседы |
| 3.18.4 | Проведение индивидуальных бесед по допущенным ошибкам. | По мере необходимости | Ивченко И.Ю. | Беседы |
| 3.18.5 | Отработка многократного решения заданий, где больше всего ошибок. | Регулярно | Ивченко И.Ю. | Беседы, тетради |
| 3.18.6 | Систематическое повторение материала, проведение мини тестов на уроках. | На каждом уроке | Ивченко И.Ю., Омельченко И.В. | Отчет на совещании |
| 3.18.7 | Ознакомление обучающихся 9,11 классов с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ 2017 года. | Сентябрь-октябрь | Ивченко И.Ю. | Уроки, стенд |
| 3.18.8 | Проведение индивидуальных занятий и консультаций на каникулах и во внеурочное время. | По графику | Ивченко И.Ю., Омельченко И.В. | График, справка, совещание |
| 3.18.9 | Отслеживание положительной динамики изученных тем. | Регулярно | Ивченко И.Ю. | Диагност. карты |
| 3.18.10 | Снижение уровня тревожности обучающихся перед проведением КДР, проведение индивидуальных консультаций. | По обращению | Ивченко И.Ю.  ПономареваА.А. | Беседы, консультации |
| 3.18.12 | Работа учителей математики в группах по обмену опыта (СОШ № 3, 4, 14). | На каникулах | Ивченко И.Ю. | График |
| 3.19 | ***Работа учителя с обучающимися по русскому языку.*** |  |  |  |
| 3.19.1 | Анализ участия в КДР | Согласно графика | Захаркина Е.А. ЩербаченкоА.А. | Анализ, совещание |
| 3.19.2 | Систематическое повторение теоретического материала на уроках, работа по карточкам, тестовым заданиям и обобщающим таблицам. | На каждом уроке | Захаркина Е.А.  ЩербаченкоА.А. | Журнал, тетрадь |
| 3.19.3 | Ведение диагностических карт пробелов знаний ( на каждого ученика 9,11классов). | Регулярно | Захаркина Е.А. ЩербаченкоА.А. | Диагност. Карты |
| 3.19.4 | Групповые и индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. | Еженедельно | Захаркина Е.А.  ЩербаченкоА.А. | График, совещание |
| 3.19.5 | Систематический контроль выполнения зачетных, тестовых и домашних заданий из сборников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. | Регулярно | Захаркина Е.А. ЩербаченкоА.А. | Журнал контроля, тетрадь |
| 3.19.6 | Анализ и разбор ошибок допущенных на КДР и тестовых домашних заданиях. | Ежемесячно | Захаркина Е.А. ЩербаченкоА.А. | Анализ, совещание |
| 3.19.7 | Изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ 2017 года. | По мере выхода | Захаркина Е.А.  ЩербаченкоА.А. | Уроки,доп. Занятия стенд |
| 3.19.8 | Работа учителей русского языка в группах по обмену опыта (СОШ №3, 4, 14). | На каникулах | Захаркина Е.А. ЩербаченкоА.А. | График |
| 3.19.9 | Подготовка выпускников 11 класса к итоговому сочинению по литературе. | Сентябрь, октябрь, ноябрь | Захаркина Е.А. | Час контроля |
| 3.20  3.20.1 | ***Работа с родителями.***  Информирование родителей слабоуспевающих выпускников о результатах их обученности по предметам, посещении ими консультаций и  дополнительных занятий. | Еженедельно | Захаркина Е.А. Ивченко И.Ю.,  ЩербаченкоА.А.  ПономареваА.А. | Уведомления, беседы |
| 3.20.2 | Доведение до сведения родителей под роспись результаты КДР. | Ежемесяч  но | Учителя-предметники | Уведомления |
| 3.20.3 | Проведение собеседования с родителями совместно с учителями и учащимися по вопросу прогнозируемых неудовлетворительных результатов по математике и русскому языку. | Раз в четверть | Кл.руководители  Учителя-предметники, ПономареваА.А. | Собеседования |
| 3.20.4 | Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих обучающихся | По мере необходимости | Классные руководители, ПономареваА.А. | Уведомления, беседы |
| 3.21  3.21.1 | ***Работа с детьми, показывающими высокие результаты в учении.***  Межшкольные факультативы | Ноябрь, январь, март | Кл.руководители  Учителя-предметники, ПономареваА.А. | Индивид. беседы |
| 3.21.2 | Анализ участия в КДР и репетиционных экзаменах. | По графику | Учителя-предметники, ПономареваА.А. | Беседы |
| 3.21.3 | Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года. | ПономареваА.А.  учителя-предметники | Беседы |
| 3.21.4 | Организация дополнительных занятий по подготовке ГИА по математике, русскому языку и предметов по выбору. | Ноябрь-май | учителя-предметники ПономареваА.А. | График, совещание |
| 3.21.5 | Контроль за подготовкой выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» | Ежемесяч  но | ПономареваА.А. | Беседы с родителями, справки |
| **4. Работа со слабоуспевающими учениками** | | | | |
| 4.1  4.1.1 | ***Работа с кадрами:***  РМО «Итоги ГИА 2016 и планы на 2016-2017 учебный год». | Август | Учителя –предметники | План УО |
| 4.1.2 | Посещение уроков в классах, показывающих низкий результат в краевых диагностических работах; муниципальных срезах | Ежемесяч  но | ПономареваА.А.  ЩербаченкоА.А. | Уроки |
| 4.1.3 | Мастер-классы для учителей с низкими результатами обученности обучающихся (по итогам КДР предыдущего учебного года) | Постоянно | ЩербаченкоА.А. | Уроки |
| 4.1.4 | Организация участия в курсах повышения квалификации в ККИДППО. | Согласно заявки | ЩербаченкоА.А. | Заявка |
| 4.1.5 | Постоянно действующий семинар для учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты в КДР | Ежемесяч  но | ЩербаченкоА.А. | Семинар |
| 4.1.6 | Час контроля для учителей-предметников | Ежемесяч  но | Пономарева А.А | Отчет |
| 4.2  4.2.1 | ***Работа с обучающимися и родителями:***  Анализ участия в краевых диагностических работах. | Декабрь, март,май | Учителя –предметники ПономареваА.А. | Аналитич. Справка |
| 4.2.2 | Межшкольный факультатив для слабоуспевающих:  - математика  - русский язык | Ноябрь, январь, март,апрель, май | ПономареваА.А. учителя –предметники | График |
| 4.2.3 | Собеседование с обучающимися и с родителями совместно с учителем. | По мере необходимости | ПономареваА.А. учителя –предметники | Индивид. Беседы |
| 4.2.4 | Проведение муниципальных срезов по математике и русскому языку для слабоуспевающих | Согласно графика УО | ПономареваА.А. учителя –предметники | График |
| 4.2.5 | Индивидуальная работа с родителями по вопросам: успеваемости и посещаемости занятий слабоуспевающими | По мере необходимости | ПономареваА.А. учителя –предметники | Индивид. Беседы |
| 4.2.6 | Контроль посещаемости слабоуспевающих обучающихся межшкольных факультативов | Постоянно | ПономареваА.А. учителя –предметники | Индивид. Беседы |
| 4.2.7 | Обеспечение адресного взаимодействия администрации школы – учитель – родитель – ученик | По мере необходимости | ПономареваА.А. учителя –предметники | Индивид. Беседы |
| 4.2.8 | Репетиционный ЕГЭ по математике. | Ноябрь | ПономареваА.А.  Ивченко И.Ю. | Справка |
| 4.2.9 | Репетиционный ЕГЭ по русскому языку и математике | Март | ПономареваА.А.  Захаркина Е.И.  Ивченко И.Ю. | Справка |
| 4.2.10 | Репетиционный ОГЭ по русскому языку и математике | Январь-март | ПономареваА.А. ЩербаченкоА.А. Ивченко И.Ю. | Справка |
| **5. Работа кадров по повышению качества подготовки**  **к государственной итоговой аттестации выпускников** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Проведение совещаний- семинаров с учителями-предметниками, работающими в 9,10-11 классах по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 2017года | Ежемесячно | ПономареваА.А. | Совещания |
| 5.2 | Организация учебы учителей, повышение их квалификационного уровня по плану УО | В течение года | ЩербаченкоА.А. | План, курсы |
| 5.3 | Проведение и участие в мастер-классах учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. | В течение года | ЩербаченкоА.А | План посещения, уроки |
| 5.4 | Знакомство учителями-предметниками с инструкциями, информационными материалами ОГЭ и ЕГЭ 2016 года. | По мере требований | ПономареваА.А. ЩербаченкоА.А | Совещания |
| 5.5 | Участие учителей-предметников, работающих в 9,10-11 классах, в районных семинарах-совещаниях по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации выпускников 2017года | Ежемесячно | ЩербаченкоА.А. | План УО, Совещания |
| 5.6 | Участие учителей-предметников в работе постоянно действующего семинара учителей математики и русского языка, работающих в 9, 11 классах | Ежемесячно | ЩербаченкоА.А. | План УО, Совещания |
| 5.7 | Методическое сопровождение учителей-предметников: помощь в составлении КТП с учётом ЕГЭ и ОГЭ; ведение диагностических карт с учетом КДР; индивидуальные консультации по вопросам подготовки ГИА. | Регулярно | ЩербаченкоА.А.ПономареваА.А. | Совещания беседы, метод. оперативки |
| 5.8 | Участие учителей-предметников, работающих в 9, 10,11-х классах, в краевых курсах повышения квалификации | В течение года | ЩербаченкоА.А | План УО |
| 5.9. | Работа учителей-предметников в группах по обмену опытом с МБОУ «СОШ№4» и МБОУ «СОШ№14» | Ежемесячно | ЩербаченкоА.А. | План УО, Совещания |
| **6. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ | Август | Пономарева А.А | Справка |
| 6.2 | Организация внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год с учётом результатов ЕГЭ и ОГЭ 2016 года | Август | Пономарева А.А | План |
| 6.3 | Подготовка школы к государственной итоговой аттестации:  - посещение уроков учителей, готовящих обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ;  - работа с КТП (корректировка);  - ведение диагностических карт;  - работа по устранению пробелов в знаниях обучающихся | В течение года  Сентябрь –май  Ноябрь  Февраль  март | Пономарева А.А ЩербаченкоА.А | Справки |
| 6.2 | Проведение краевых диагностических работ по математике и русскому языку и муниципальных срезов в 5,7,8 классах | Согласно графика | Пономарева А.А | Отчет, анализ, совещание |
| 6.3 | Работа по формированию РИС ЕГЭ и ОГЭ, определение экзаменов по выбору, изменения в списках. | Октябрь,  январь | Пономарева А.А | Список, заявления, РИС |
| 6.4 | Организация обобщающего повторения в выпускных классах | Февраль | Пономарева А.А | Справка, совещание |
| 6.5 | Проведение контрольных срезов по определению уровня знаний выпускников 9,11 классов | Ежемесячно | Пономарева А.А | Итоговый анализ, совещание |
| 6.6 | Контроль за условиями проведения КДР по предметам. | Согласно приказу | Пономарева А.А | Отчет, совещание |
| 6.7 | Работа МО математиков, русского языка, химии, биологии, истории, по подготовке к государственной итоговой аттестации | Апрель | ЩербаченкоА.А | Справка, совещание |
| 6.8 | Работа по изучению нормативных документов ОГЭ и ЕГЭ с педагогическим коллективом | По мере поступления | Пономарева А.А | Совещание |
| 6.9 | Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации | Январь, март | Пономарева А.А | Справка, совещание |
| 6.10 | Контроль за организацией подготовки и проведения государственной итоговой аттестации слабоуспевающих обучающихся | Октябрь,  март | Пономарева А.А | График, справка |
| 6.11 | Организация консультаций к экзаменам | Апрель | Пономарева А.А | График |
| 6.12 | Работа с уполномоченными представителями по доставке на ЕГЭ и ОГЭ учащихся. | Май | Пономарева А.А | Беседы, приказ |
| 6.13 | Информационно-разъяснительная работа среди участников ЕГЭ и ОГЭ, родителей. | Октябрь, Декабрь, Февраль, апрель | Пономарева А.А | Беседы, Классные часы, справка |
| 6.14 | Готовность к государственной итоговой аттестации и окончанию учебного года. | Май | Пономарева А.А | Пед.совет совещание |
| 6.15 | Анализ участия в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 2017г. | Июнь-июль | Пономарева А.А | Справка, совещание |
| 6.16 | Выдача документов о получении основного общего и среднего общего образования. | Июнь | Пономарева А.А | Отчет |
| **7. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ и ОГЭ** | | | | |
| 7.1 | Информирование общественности о системе общественного наблюдения за ЕГЭ и ОГЭ. | Январь-февраль | Пономарева А.А | Родительские собрания |
| 7.2 | Обучение общественных наблюдателей. | Апрель- май | Пономарева А.А | Беседы |
| 7.3 | Приём документов для аккредитации общественных наблюдателей. | Март-май | Пономарева А.А | Заявление |

Зам. директора по УВР А.А. Пономарева