Приложение 1

к приказу директора

от 31.08. 2016г. № 297

План работы  по реализации 2016-2017 учебном году

курса  «Основы религиозных культур  и светской этики»

в МБОУ «СОШ №3»

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1.1. | Приказ о реализации в 2016/2017 учебном году комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики»: - утверждение плана по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; - утверждение Рабочей группы по реализации учебного курса ОРКСЭ» - назначение учителя - преподавателя комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"»; - утверждение рабочих программ по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»»; | август 2016г | Директор ИльченкоТ.А. | Приказ |
| 1.2. | Разработка и утверждение рабочих программ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 01.09.2016 г. | заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Шкода Е.А. | Рабочие программы комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 2.1. | Разработка и утверждение Плана обеспечивающего реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | май 2016 г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | План, обеспечивающий введение комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 2.2. | Сбор и обработка запросов по изучению модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | март 2016 г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. Учитель Шкода Е.А. | Протокол родительского собрания, заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 2.3. | Сбор и обработка данных о потребностях в учебно-методическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ. | Март — апрель 2016г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Шкода Е.А., Егорова Г.А. | Пополнение библиотечных фондов учебно-методическими материалами для введения курса ОРКСЭ в соответствии с выбором модулей |
| 2.5. | Приобретение учебно-методической литературы, необходимой для реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ, с учетом выбора модулей | до 01.09. 2016г. | Библиотекарь Егорова Г.А. |  |
| 2.6. | Организация повышения квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | Июнь 2016г. | Ответственная за МР Щербаченко А.А., Шкода Е.А. | Участие педагога преподающего ОРКСЭ, в курсовой подготовке |
| 2.7. | Участие в семинарах по проблемам преподавания ОРКСЭ, проводимых управлением образования | По плану работы | Ответственная за МР Щербаченко А.А., Шкода Е.А. | Повышение квалификации педагогов |
| 2.10. | Результаты ведения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2015-2016 учебный год | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | Материалы введения ОРКСЭ |
| 2.11. | Ведение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе | с 01.09.2016 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. Шкода Е.А. | Реализация учебных модулей комплексного учебного курса |
| Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 3.1. | Осуществление информационного сопровождения введения комплексного учебного курса «ОРКСЭ» | 2016-2017 уч.г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | Материалы введения ОРКСЭ |
| 3.2. | Создание и поддержка постоянно действующего раздела «Ведения комплексного курса ОРКСЭ» сайта школы | Постоянно | Администратор школьного сайта Свиридов Д.И. | Интернет- страница |
| 4.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 4.1. | Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте школы | По мере поступления информации | Администратор школьного сайта Свиридов Д.И. | Информация о курсе ОРКСЭ на интернет- странице « Введение ОРКСЭ» |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного и компетентного выбора родителями модуля) | Январь-сентябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Ющенко М.В., Задера Е.И. | Заявления родителей (выбор обучающимися модулей курса) |
| 4.3. | Проведение собраний для родителей обучающихся по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ. Анкетирование. (Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ зафиксировать протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка). | Март 2017 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Ющенко М.В., Задера Е.И. | Протоколы родительских собраний |
| 4.4. | Организация индивидуальной консультационной работы по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ с родителями обучающихся, испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. | февраль – август | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Ющенко М.В., Задера Е.И. | Заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 4.5. | Встречи родителей с преподавателями ОРКСЭ | Март 2017, в течение 2016-2017 уч.года | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Ющенко М.В., Задера Е.И. | Протоколы родительских собраний |
| 5.Координация и контроль за реализацией комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 5.1. | Координация мероприятий по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2016-2017 уч.г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | План мероприятий |
| 5.2. | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2016 -2017 уч.год | Ответственная за МР Щербаченко А.А., | Протоколы совещаний |
| 5.3. | Педагогический совет «Духовно-нравственное воспитание учащихся. Первый шаги введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2017г. | Ответственная за ВР Конохова Т.А. | Протокол педагогического совета |
| 5.4. | Совещание при директоре «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики: первые итоги и новые перспективы» | май 2017 г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | Протокол совещания |
| 5.5. | Организация методического сопровождения ведения комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2016- 2017 учебный год | Ответственная за МР Щербаченко А.А. | Аналитические материалы, справки |
| 5.6. | Подготовка аналитических материалов о реализации комплексного учебного курса | Июнь 2017 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. |  |
| 6.Развитие конкурсного движения |
| 6.1. | Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., посвященных Дням русской духовности и культуры, Рождеству и т.п. | В течение года | Преподаватель курса ОРКСЭ Шкода Е.А. | Материалы конкурса |
| 6.2. | Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ | май 2015г. | Преподаватель курса ОРКСЭ Шкода Е.А. | Материалы конкурса, Положение о конкурсе |

| 7. Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями |
| --- |
| 7.1. | Взаимодействие с Управлением образования, учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | Постоянно | Администрация школы | Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |

Зам. директора по УВР                               А.А. Пономарева

Приложение 1

к приказу директора

от 12.03. 2012 № 65

План работы  по обеспечению введения в 2012-2013 учебном году

курса  «Основы религиозных культур  и светской этики»

в МБОУ «СОШ №3»

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих введение с 2012/13 учебного года комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики»: «Об утверждении Плана по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; «О подготовке к введению учебного курса ОРКСЭ» «О назначении учителя - преподавателя комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"»; «Об утверждении рабочих программ по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»»; «О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР и учителя истории» | май- август 2012г | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | Приказы МБОУ |
| 1.2. | Разработка и утверждение рабочих программ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 05.09.2012 г. | заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Афанасьева С.А. | Рабочие программы комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 2.1. | Разработка и утверждение Плана , обеспечивающего введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | май 2012 г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | План, обеспечивающий введение комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 2.2. | Сбор и обработка запросов по изучению модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | март 2012 г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. учителя Кузнецова Л.В., Шкода Е.А.. | Протоколы родительских собраний, заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 2.3. | Сбор и обработка данных о потребностях в учебно-методическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ. | Март — апрель 2012г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Афанасьева С.А., Егорова Г.А. | Пополнение библиотечных фондов учебно-методическими материалами для введения курса ОРКСЭ в соответствии с выбором модулей |
| 2.5. | Приобретение учебно-методической литературы, необходимой для реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ, с учетом выбора модулей | до 01.09. 2012г. | Библиотекарь Егорова Г.А. |  |
| 2.6. | Организация повышения квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | Июнь 2012г. | Ответственная за МР Щербаченко А.А., Афанасьева С.А. | Участие педагога преподающего ОРКСЭ, в курсовой подготовке |
| 2.7. | Участие в семинарах по проблемам преподавания ОРКСЭ, проводимых управлением образования | По плану работы | Ответственная за МР Щербаченко А.А., Афанасьева С.А. | Повышение квалификации педагогов |
| 2.10. | Апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2012-2013 учебный год | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | Материалы введения ОРКСЭ |
| 2.11. | Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе | с 01.09.2012 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. Афанасьева С.А. | Реализация учебных модулей комплексного учебного курса |
| Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 3.1. | Осуществление информационного сопровождения введения комплексного учебного курса «ОРКСЭ» | 2012-2013 гг. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | Материалы введения ОРКСЭ |
| 3.2. | Создание и поддержка постоянно действующего раздела «Введение комплексного курса ОРКСЭ» сайта школы | с августа 2012 г. | Ответственная за МР Щербаченко А.А., администратор школьного сайта ЧерненкоВ.В. | Интернет- страница |
| 4.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 4.1. | Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте школы | 01.09.12 | Ответственная за МР Щербаченко А.А., администратор школьного сайта ЧерненкоВ.В. | Информация о курсе ОРКСЭ на интернет- странице « Введение ОРКСЭ» |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного и компетентного выбора родителями модуля) | Февраль-сентябрь 2012г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Афанасьева С.А., ШкодаЕ.А. | Заявления родителей (выбор обучающимися модулей курса) |
| 4.3. | Проведение собраний для родителей обучающихся по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ. Анкетирование. (Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ зафиксировать протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка). | 01.03.12 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., ШкодаЕ.А. | Протоколы родительских собраний |
| 4.4. | Организация индивидуальной консультационной работы по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ с родителями обучающихся, испытывающими трудности выбора модуля ОРКСЭ, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. | февраль – август 2012 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., ШкодаЕ.А. | Заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 4.5. | Встречи родителей с преподавателем модулей ОРКСЭ | Август 2012, в течение 2012-2013 уч.года | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А., Афанасьева С.А., ШкодаЕ.А. | Протоколы родительских собраний |
| 5.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 5.1. | Координация мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2012-2013 г.г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | План мероприятий |
|  | Составление перспективного плана внутришкольного контроля за введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | до 01.09.2012 | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. | План внутришкольного контроля |
| 5.2. | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2012 -2013уч.год | Ответственная за МР Щербаченко А.А., | Протоколы совещаний |
|  | Педагогический совет «Духовно-нравственное воспитание учащихся. Первый шаги введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2013г. | Ответственная за ВР Бабичева Л.В. | Протокол педагогического совета |
|  | Совещание при директоре «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики: первые итоги и новые перспективы» | май 2013 г. | Заместитель директора по УР Сазонова Л.Ю. | Протокол совещания |
|  | Организация проведения мониторинга введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2012- 2013г.г. | Ответственная за МР Щербаченко А.А. | Аналитические материалы, справки |
|  | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса | 2012- 2013г.г. | Заместитель директора по УВР Пономарева А.А. |  |
| 6.Развитие конкурсного движения |
| 6.1. | Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., посвященных Дням русской духовности и культуры, Рождеству и т.п. | В течение года | Преподаватель курса ОРКСЭ Афанасьева С.А. | Материалы конкурса |
| 6.2. | Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ | май 2013г. | Преподаватель курса ОРКСЭ Афанасьева С.А. | Материалы конкурса, Положение о конкурсе |

| 7. Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями |
| --- |
| 7.1. | Взаимодействие с Управлением образования, учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | Постоянно | Администрация школы | Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |